桃園市立南區特殊教育資源中心

107年度專業人員駐點服務及輔具使用輔導工作實施計畫

- 依據

- 特殊教育法(民國103年06月18日修正)

- 特殊教育支援服務與專業團隊設置及實施辦法(民國104年07月03日修正)

- 身心障礙學生教育輔助器材及相關支持服務辦法(民國102年09月27日修正)

- 桃園市立興南國中南區特殊教育資源中心107年度工作計畫

- 目的

- 提供各校身心障礙學生學習輔具評估，依學生個別需求調整，適性服務。

- 追蹤身心障礙學生學習輔具使用狀況，落實教育訓練、諮詢，提升輔具使用安全。

- 安排全年度各類專業人員駐點服務，隨時接受輔具調整、維修申請，即時服務。

- 實地訪查各校無障礙環境，組成專業團隊進行生態評估，提供物理環境調整建議。

- 定期保養現有輔具，提高二手輔具使用效益。

- 辦理單位

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市南區特殊教育資源中心（興南國中）

- 協辦單位：桃園市北區特殊教育資源中心（東門國小）

桃園市身心障礙學生巡迴教育中心（中山國小）

桃園市輔具資源中心

桃園市立桃園特殊教育學校

- 實施對象

- 經本市鑑輔會鑑定為身心障礙，且經專業人員評估確有學習輔具使用需求，就讀本市各市立高中、私立高中、公私立國中小、公私立立案幼兒園(機構)之學生。

- 欲瞭解本市特殊教育專業團隊運作、學習輔具借用及使用輔導服務之家長、教師、學校行政人員與相關專業人員。

- 經評估輔具特性、借用年限、學校環境等因素，需組成專業團隊(含專業人員、特教教師及教育行政人員..等)進行輔具使用輔導之學生。

- 實施日期

107年1月至107年12月。

- 實施方式

一、 專業人員駐點服務：

- 服務內容：

- 實體服務：學習輔具之調整、評估、媒合、借用與使用輔導。

- 電話諮詢：特殊教育專業團隊運作諮詢、學習輔具諮詢、無障礙環境調

整建議及實務諮詢服務。

- 服務時間：詳見附件一「107年度專業人員駐點服務及輔具使用輔導工作服務時程表」。

- 肢多障輔具駐點評估與諮詢服務申請流程：

各校相關專業人員評估校內身心障礙學生學習輔具需求

填妥駐點預約單(附件二)

核章後傳真：03-4526295

南區特殊教育資源中心

(興南國中)受理預約申請

南區特殊教育資源中心電話聯繫申請學校

於排定之駐點時間至南區特教中心

進行駐點評估

學生舊有輔具調修

媒合中心現有輔具

媒合成功

無合適輔具

調修完成

調修後不適用

轉介北區特殊教育資源中心

依學生需求調整、檢修輔具

確認使用安全

繼續

借用

學生至南區特教資源中心進行學習輔具試用與借用

媒合成功

無合適輔具

依學生需求調整、檢修輔具

確認使用安全

參加輔具評估或轉介其他資源管道

學生至北區特教資源中心進行學習輔具試用與借用

- 聽障類輔具駐點評估與諮詢服務申請流程：

各校相關專業人員評估校內身心障礙學生學習輔具需求

1.備妥學生配戴助聽器後之聽力圖（六個月內）

2.填妥駐點預約單(附件二)

核章後傳真

南區特殊教育資源中心

(興南國中)受理預約申請

南區特殊教育資源中心電話聯繫申請學校

於排定之駐點時間至南區特教中心

進行駐點評估

由專業人員進行輔具需求評估

輔具需求度高

輔具需求度低

學生繼續進行聽能訓練或改善助聽器效能

媒合成功

無合適輔具

轉介北區特殊教育資源中心

學生至南區特教資源中心進行學習輔具試用與借用

媒合成功

無合適輔具

參加輔具評估

學生至南區特教資源中心進行學習輔具試用與借用

- 其他學習輔具駐點評估與諮詢服務申請流程：

其餘如溝通類學習輔具、視障類學習輔具等評估諮詢與使用輔導服務，請電洽南區特殊教育資源中心詢問。

二、 學習輔具實地輔導：

- 服務內容：由南區特殊教育資源中心組成專業團隊小組至學生學習場所(含在家教育學生)進行學習輔具使用輔導，內容包含學習環境之無障礙設施調整與建議、學習輔具使用教學、輔具調整與安全檢修、必要時配合輔具維修專業人員實地進行輔具維修事宜。

- 服務時間：暫定每周二10:00-12:00、13:00-15:00

(實際到校輔導時間由特教中心協調治療師與學校調性調整)。

- 實地輔導對象：

- 設籍偏遠學校借用本中心學習輔具者。

- 維修率高、電子儀器類(如:電動輪椅)之學習輔具借用者。

- 各校有借用本中心學習輔具者，安排實地輔導進行輔具檢視及諮詢。

- 專業人員名單

| 編號 | 服務單位 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瀚宇興業有限公司 | 聽力師 | 王莉淳 | 駐點治療師 |
| 2 | 敏盛醫院(經國院區) | 聽力師 | 陳嘉琳 |  |
| 3 | 壢新醫院 | 物理治療師 | 張書珍 |  |
| 4 | 壢新醫院 | 物理治療師 | 黃湘棉 |  |
| 5 | 壢新醫院 | 職能治療師 | 江昇樺 |  |
| 6 | 壢新醫院 | 職能治療師 | 許耀庭 |  |
| 7 | 寬福護理之家 | 物理治療師 | 蘇雲暉 | 支援治療師 |
| 8 | 國軍桃園總醫院 | 職能治療師 | 張玄松 |  |
| 9 | 財團法人愛盲基金會 | 視障輔具評估專員 | 丁韻綺 |  |
| 10 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | 職能治療師 | 俞雨春 |  |
| 11 | 敏盛醫院(三民院區) | 語言治療師 | 王麗雪 |  |
| 12 | 優兒適職能治療所 | 職能治療師 | 許全福 |  |

- 經費預算

一、經費來源：本計畫經費由桃園市政府教育局編列預算撥付執行。專業人員費用依據「教

育部補助直轄市縣市政府辦理身心障礙教育人事及業務經費辦法－專業

團隊專業人員及教師助理員經費補助基準」覈實支給。中心承辦人前往各

校實地輔導或生態評估等相關業務之差旅費由中心業務費項下覈實支應。

二、經費概算：如附件三。

- 差假

辦理本計畫學習輔具實地輔導工作之特教資源中心承辦學校教師，及各校陪同申請學生至特教資源中心進行學習輔具試用、調整與使用輔導服務之教師及人員，由所屬服務學校本權責在課務自理及不支領代課鐘點費原則下給予公（差）假登記；其他單位人員請其所屬服務單位惠予公（差）假登記。

拾、本計畫陳桃園市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

附件一 -1

桃園市南區特殊教育資源中心107年度專業人員駐點服務時程表

（物理、職能）

| 編號 | 日期 | 時間 | 相關專業人員 | 服務內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月7日(星期三) | 13：30~15：30 | 張書珍 物理治療師 | - 肢多障類學習輔具諮詢、評估借用、調整與使用輔導服務 - 特殊教育專業團隊運作諮詢、無障礙環境調整建議及實務諮詢服務 |
| 2 | 3月14日(星期三) | 13：30~15：30 | 許耀庭 職能治療師 |  |
| 3 | 4月11日 (星期三) | 13：30~15：30 | 黃湘棉 物理治療師 |  |
| 4 | 4月25日(星期三) | 13：30~15：30 | 江昇樺 職能治療師 |  |
| 5 | 5月9日(星期三) | 13：30~15：30 | 張書珍 物理治療師 |  |
| 6 | 5月23日(星期三) | 13：30~15：30 | 許耀庭 職能治療師 |  |
| 7 | 6月13日(星期二) | 13：30~15：30 | 黃湘棉 物理治療師 |  |
| 8 | 9月12日(星期二) | 13：30~15：30 | 江昇樺 職能治療師 |  |
| 9 | 9月26日(星期三) | 13：30~15：30 | 張書珍 物理治療師 |  |
| 10 | 10月24日(星期三) | 13：30~15：30 | 許耀庭 職能治療師 |  |
| 11 | 10月31日(星期三) | 13：30~15：30 | 黃湘棉 物理治療師 |  |
| 12 | 11月14日(星期三) | 13：30~15：30 | 江昇樺 職能治療師 |  |
| 13 | 11月28日(星期二) | 13：30~15：30 | 張書珍 物理治療師 |  |
| 14 | 12月12日(星期三) | 13：30~15：30 | 許耀庭 職能治療師 |  |

預約服務電話：4624991#113

傳真：4526295

地址：桃園市中壢區育英路55號

桃園市立興南國中南區特殊教育資源中心107年度專業人員駐點服務時程表

附件一 -2

（聽力、語言）

| 編號 | 日期 | 時間 | 相關專業人員 | 服務內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月8日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 | - 聽障類學習輔具諮詢、評估借用、調整與使用輔導服務 - 特殊教育專業團隊運作諮詢、無障礙環境調整建議及實務諮詢服務 |
| 2 | 3月15日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 3 | 3月28日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 4 | 4月18日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 5 | 4月26日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 6 | 5月16日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 7 | 5月30日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 8 | 6月7日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 9 | 6月20日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 10 | 9月13日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 11 | 9月19日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 12 | 9月27日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 13 | 10月17日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 14 | 10月25日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 15 | 11月7日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 16 | 11月22日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |
| 17 | 12月5日(星期三) | 13：30~15：30 | 陳嘉琳 聽力師 |  |
| 18 | 12月13日(星期四) | 13：30~15：30 | 王莉淳 聽力師 |  |

預約服務電話：4624991#113

傳真：4526295

地址：桃園市中壢區育英路55號

特教資源中心收到傳真日期：    年    月   日

| 桃園市特殊教育資源中心專業人員駐點服務預約單(□北區 ■南區) 附件二 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預計預約時間：_____年____月_____日(星期____) 預計申請諮詢類型：□物理、職能諮詢 □語言、聽力諮詢 □視障輔具借用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生基本資料 | 就讀 學校 |  | 學生 姓名 |  |  | 年級別 |  | □學前：幼幼班/小/中/大班 □國小□國中□市高____年級 |
|  | 身心障礙手冊 | □無 □有，障礙類別： 障礙程度： |  |  | 身心障礙證明 | □無 □有，障礙類別：_______________ 障礙等級：______________ ICD診斷：_______________ |  |  |
|  | 學生就讀 班級類型 | □普通班 □資源班 □啟聰班 □啟智班 □在家教育 □視障巡迴 □不分類巡迴 □聽障巡迴 □其他：____________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生是否曾接受專業團隊服務(必填) | □是：□物理諮詢服務 □職能諮詢服務 □語言諮詢服務 □心理諮詢服務 □社工師 □其他 - 專團建議內容(請詳細說明)： ____________________________________________________ ____________________________建議治療師：___________ □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請學習輔具紀錄 | □該生無借用過輔具 □該生曾_____年借用過輔具，輔具名稱：__________________________ 是否曾歸還輔具？ □無 □有，歸還原因______________________ |  |  |  |  |  |  |
| 填寫服務需求 | 服務需求(必填) | □行政諮詢、專業團隊運作及實務諮詢 □個案問題協助 □輔具使用指導 □輔具需求評估（需求輔具名稱： 使用空間： ） 註：欲申請學習輔具者，請填寫附件二資料後一併回傳承辦中心，以利辦理後續專業人員駐點評估事宜 □其他 □預計出席教師：_____________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 現況敘述(必填) | - 認知能力(請摘要說明): - 操作能力(請摘要說明): - 需求內容描述： |  |  |  |  |  |  |
| 家長簽名 |  |  |  |  | 學校/幼兒園業務承辦人 |  | 電話： |  |

注意：欲申請學習輔具者，請當日攜帶輔具借據（已核章）、身障手冊/身障證明影本，評估FM調頻助聽系統者需附配戴助聽器後之聽力圖（6個月內）、評估前須至原助聽器購買公司進行調頻系統程式設定。

北區特教資源中心電話：3394572 # 27、23                    傳真：03-3328423

南區特教資源中心電話：4624993、4629991#113                傳真：03-4526295

【第1頁/共2頁】    (傳真後請來電確認資料是否傳送成功)

| 桃園市特殊教育資源中心專業人員駐點服務預約單(□北區 ■南區) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欲評估聽障FM調頻系統需求者，請加填下列資料： |  |  |  |
| - 個人助聽器資料: 項目; 助聽器; 人工電子耳. 耳掛式; 耳內式; 其他; 耳掛式; 體配式. 左 耳; 樣式; □; □; □; □; □. 廠牌. 型號. 右 耳; 樣式; □; □; □; □; □. 廠牌. 型號. - 學生是否有音靴？□是(評估當日請攜帶音靴) □否 - 若為電子耳，請述明下列資料： 開刀日期：______________ 開頻日期：______________ 開頻後使用情形：_______________________________________________________ |
| 欲評估肢多障輔具者(如特製輪椅、擺位椅、站立架、助行器…等)，請加填下列資料： |  |  |  |
| 1 2 34 4 身高：_____cm 體重：_____kg 1.背高：_______cm(注意:不含脖子以上高度) 2.臀寬：_______cm 3.臀至膝窩長：________cm 4.膝窩至腳底：________cm(注意:不含鞋高) |  |  |  |
| 申請備品 | □頭靠 □側支撐 □H帶 □胸帶 □小腿綁帶 □其他_________ |  |  |
| 家長簽名 |  | 學校/幼兒園業務承辦人 | 電話： |

注意：欲申請學習輔具者，請當日攜帶輔具借據（已核章）、身障手冊/身障證明影本，評估FM調頻助聽系統者需附配戴助聽器後之聽力圖（6個月內）、評估前須至原助聽器購買公司進行調頻系統程式設定。

附件二-2

特教資源中心收到傳真日期：    年    月   日

北區特教資源中心電話：3394572 # 27、23                   傳真：03-3328423

南區特教資源中心電話：4624993、4629991#113               傳真：03-4526295

【第2頁/共2頁】 (傳真後請來電確認資料是否傳送成功)